## 姓名1
序号 | 项目名称 | 小组编号 | 日期 | 工作内容 | 进度（%） | 成果物 | 备注 | 明天计划
1 | NIIT教务管理系统 | JAVA-10 | 2017-09-20 | 1.软件需求分析 | 50% | 项目需求分析.doc | 初次合作，导致效率低，未全部完成 | 1.继续小组讨论需求分析 2.了解各组员基本技术水平，讨论交付时间
2 | NIIT教务管理系统 | JAVA-10 | 2017-09-21 | 1.完成软件需求分析 2.讨论交付期限 | 75% | 需求分析.doc | 由于暂时不能统一开发技术。交付期限暂定 | 1组员讨论确定开发技术 2.深入讨论分析项目开发细节
3 | NIIT教务管理系统 | JAVA-10 | 207/9/22 | 1.确定项目交付期限 2.分析项目细节 | 95% | 细节分析.doc | 项目细节繁多且各组员意见较多，今晚各自整理意见 | 1.完善并确定项目细节，为下一步做好准备
4 | NIIT教务管理系统 | JAVA-10 | 2017-09-23 | 1.结束需求分析，整理相关文件资料 | 100% | 分析.doc | 在大家的努力下完成了项目的分析阶段，这几天的合作中大家的默契感迅速增加 | 1.开启设计阶段的工作
5 | NIIT教务管理系统 | JAVA-10 | 2017-09-24 | 1.项目精简概要设计 | 80% | 概要设计.doc | 大家对项目总体把握很好，各项工作都在顺利进行 | 1.争取完成概要设计，为详细设计争取时间
6 | NIIT教务管理系统 | JAVA-10 | 2017-09-25 | 1.完成概要设计 2.开始详细设计 | 100% | 详细设计.doc | 详细设计同样繁多，需要多一点时间来完成 | 1.汇总各组员详细设计信息
7 | NIIT教务管理系统 | JAVA-10 | 2017-09-26 | 1.完成详细设计 2.根据详细设计开发原型 | 75% | 详细设计.doc, 原型project | 大家不太懂原型如何开发，今晚要查查资料 | 1.学习并初步完成原型设计开发
8 | NIIT教务管理系统 | JAVA-10 | 2017-09-27 | 1.完成原型设计与开发 2.进行原型的评审 | 80% | 原型project | 大家对原型设计意见不统一，讨论花去了很多时间 | 1.上网查查评审标准，并请其他组的同学帮忙一起评审原型，发现己方缺点，采纳多方意见
9 | NIIT教务管理系统 | JAVA-10 | 2017-09-28 | 1.根据原型的评审修改原型 | 100% |  | 汇总了多方意见，制定了原型的修改计划 | 1.最终确认原型 2.争取开始对数据库的设计和开发
10 | NIIT教务管理系统 | JAVA-10 | 2017-09-29 | 1.确定评审原型 2.数据库设计 | 100% |  | 大家对数据库知识掌握熟练，数据库设计进展顺利 | 1.根据设计详情创建数据库
11 | NIIT教务管理系统 | JAVA-10 | 2017-09-30 | 1.初步创建数据库 | 50% | sql/NIITES_0930.sql | 数据库开始创建，但是还是发现一些小的瑕疵 | 1.大家发表各自的意见，统一攻克数据库遗留的小问题
12 | NIIT教务管理系统 | JAVA-10 | 2017-10-01 | 1.完善数据库 | 90% | sql/NIITES_1001.sql | 完善数据库的创建 | 1.大家发表各自的意见，统一攻克数据库遗留的小问题
13 | NIIT教务管理系统 | JAVA-10 | 2017-10-02 | 1.初步完成数据库 | 100% | sql/NIITES_1002.sql | 数据库创建完成，但是还是发现一些小的瑕疵
14 | NIIT教务管理系统 | JAVA-10 | 2017-10-05 | 1.完成数据库初步设计 2.后续逐步更新迭代 | 100% | sql/NIITES_1005sql | 数据库基本创建，并可以使用基本的用户操作 | 1.着手项目的开发，但是大家有些技术还不会或者有些遗忘，明天开展对相关开发技术的自主学习和复习
15 | NIIT教务管理系统 | JAVA-10 | 2017-10-07 | 1.JUI+Bootstrap框架自主学习 | 40% | 前端框架学习笔记.doc | 基于jQuery实现的Ajax RIA开源框架 | 1.分享学习感受，交流经验，初步掌握JUI&Bootstrap的使用
16 | NIIT教务管理系统 | JAVA-10 | 2017-10-08 | 1.完成JUI+Bootstrap框架自主学习 | 100% | 前端框架学习笔记.doc | 基于jQuery实现的Ajax RIA开源框架 | 1.分享学习感受，交流经验，初步掌握JUI&Bootstrap的使用
17 | NIIT教务管理系统 | JAVA-10 | 2017-10-09 | 1.Bootstrap前端界面移植以及编写 | 50% | JSP页面 | 使用JUI进行JSP页面实现 | 继续前端界面的编写
18 | NIIT教务管理系统 | JAVA-10 | 2017-10-10 | 1.Bootstrap前端界面移植以及编写 | 85% | JSP页面 | 使用JUI进行JSP页面实现 | 继续前端界面的编写
19 | NIIT教务管理系统 | JAVA-10 | 2017-10-11 | 1.Bootstrap前端界面移植以及编写 | 100% | JSP页面 | 使用JUI进行JSP页面实现 | 完成基本的用户选择&主菜单界面
20 | NIIT教务管理系统 | JAVA-10 | 2017/10.12 | 1.自主学习SSM以及JFinal相关知识 | 30% | 后端框架学习笔记.doc | 框架的知识点大家遗忘的还是比较多，还得边开发边学习呀 | 继续学习并尝试搭建
21 | NIIT教务管理系统 | JAVA-10 | 2017-10-13 | 1.完成SSM初步Demo 2.JFinal初步学习 | 50% | ssm_demo.zip | 使用Spring+SpringMVC开发的框架demo | 继续学习并尝试搭建
22 | NIIT教务管理系统 | JAVA-10 | 2017-10-14 | 1.JFinal中国开源社区学习 | 70% | JFnial框架学习笔记.doc | 学习Jfinal工作原理，并尝试搭建 | 尝试搭建JFinal
23 | NIIT教务管理系统 | JAVA-10 | 2017-10-15 | 1.配置JFinal路由以及拦截器 | 100% | JFinal_demo.zip | 与SpringMVC对比开发 | 继续搭建JFinal
24 | NIIT教务管理系统 | JAVA-10 | 2017-10-16 | 1.配置JFinal封装工具包 | 100% | JFinal_demo.zip | JFinal初次搭建 | 完善Jfinal框架
25 | NIIT教务管理系统 | JAVA-10 | 2017-10-18 | 1.Jfinal框架完善补充 | 100% | JFinal_demo.zip | 沉舟侧畔千帆过，只要敢于面对学习上的困难，一切问题都迎刃而解 | 大部分框架学习以后，项目还用到一些其他的技术来实现部分功能，继续学习相关技术
26 | NIIT教务管理系统 | JAVA-10 | 2017-10-19 | 1.制定开发规范 | 45% | 开发规范.doc | 大家的开发习惯还是有很大的差异，统一起来，细节问题还是比较多的 | 1.收集整合大家的开发习惯，确定本项目的开发规范 2.完成框架搭建的最后一部分
27 | NIIT教务管理系统 | JAVA-10 | 2017-10-20 | 1.确定开发规范 2.确定模块化设计参数 | 100% | 开发规范.doc | 今天比较顺利 | 1.完成数据集，数据参数设置
28 | NIIT教务管理系统 | JAVA-10 | 2017-10-21 | 1.分派任务给开发人员，确定每个人的职责 | 100% | 任务分配.xlxs | 大家对分配还存有分歧，需要进一步的协调 | 1.正式开始项目编写
29 | NIIT教务管理系统 | JAVA-10 | 2017-10-22 | 1.自主学习mysql相关知识 | 70% | 1.mysql学习笔记.doc | 着手编写代码还是出现了不少的 问题 | 1.讨论实际编写代码的问题并解决 2.继续mysql的学习回顾
30 | NIIT教务管理系统 | JAVA-10 | 2017-10-23 | 1.自主学习mysql相关知识 | 100% | 1.mysql学习笔记.doc | 学习MySQL基本语法 | 继续mysql的学习
31 | NIIT教务管理系统 | JAVA-10 | 2017-10-24 | 1.学习mybatis相关知识 | 30% | mybatis学习笔记.doc | 回顾基本完成，但是还是需要进一步详细的学习框架知识以应对开发中的问题 | 深入学习mybatis
32 | NIIT教务管理系统 | JAVA-10 | 2017-10-25 | 1.学习mybatis相关知识 | 70% | mybatis学习笔记.doc | 但是还是需要进一步详细的学习框架知识以应对开发中的问题 | 深入学习mybatis
33 | 教务管理系统 | JAVA-10 | 2017-10-27 | 1.完成mybatis框架学习以及复习 | 100% | mybatis学习笔记.doc | 学习回顾基本完成， | 整合框架
34 | NIIT教务管理系统 | JAVA-10 | 2017-10-30 | 1.整合mybatis+Jfnial+SpringMVC | 20% | NewEducationSystem.zip | 框架xml配置文件整合布置 | 整合框架
35 | NIIT教务管理系统 | JAVA-10 | 2017-10-31 | 1.整合mybatis+Jfnial+SpringMVC | 40% | NewEducationSystem.zip | 框架xml配置文件整合布置 | 整合框架
36 | NIIT教务管理系统 | JAVA-10 | 2017-11-01 | 1.整合mybatis+Jfnial+SpringMVC | 70% | NewEducationSystem.zip | 框架xml配置文件整合布置 | 整合框架
| NIIT教务管理系统 | JAVA-10 | 2017-11-01 | 1.整合mybatis+Jfnial+SpringMVC | 100% | NewEducationSystem.zip | 框架xml配置文件整合布置 | 正式开发准备
| NIIT教务管理系统 | JAVA-10 | 2017-11-02 | 1.开展其他相关技术的细节学习 | 100% | 相关技术学习笔记.doc | 学习完每个技术后，用demo验证掌握情况，总体不错 | 大部分功能已实现，着手正式工作
| NIIT教务管理系统 | JAVA-10 | 2017-11-03 | 1.部署MySQL 2.测试连接Navicat | 100% | 初始Sql文件 | 连接测试通过 | 生成POJO文件
| NIIT教务管理系统 | JAVA-10 | 2017-11-05 | 1.手动编写Mapper 2.逆向工程生成POJO | 30% | Mapper.xml User.java | 各种POJO文件以及Mapper.xml文件 | 完成业务层到数据库的映射关联
| NIIT教务管理系统 | JAVA-10 | 2017-11-06 | 1.手动编写Mapper 2.逆向工程生成POJO | 80% | Mapper.xml java文件 | 各种POJO文件以及Mapper.xml文件 | 完成业务层到数据库的映射关联
| NIIT教务管理系统 | JAVA-10 | 2017-11-07 | 1.手动编写Mapper 2.逆向工程生成POJO | 100% | Mapper.xml java文件 | 各种POJO文件以及Mapper.xml文件 | 编写业务层层逻辑
| NIIT教务管理系统 | JAVA-10 | 2017-11-08 | 1.接口的实现 2.Service实现 | 55% | Service.java | 各种Service实现 | 继续业务层编写
| NIIT教务管理系统 | JAVA-10 | 2017-11-09 | 1.接口的实现 2.Service实现 | 75% | Service.java | 各种Service实现 | 继续业务层编写
| NIIT教务管理系统 | JAVA-10 | 2017-11-10 | 1.接口的实现 2.Service实现 | 100% | Service.java | 完成基本编写 | 编写Controller
| NIIT教务管理系统 | JAVA-10 | 2017-11-11 | 1.Controller业务逻辑实现 2.注解映射到Mapper文件 | 20% | Controller.java | 各种Controller编写 | 编写Controller
| NIIT教务管理系统 | JAVA-10 | 2017-11-12 | 1.Controller业务逻辑实现 2.注解映射到Mapper文件 | 40% | Controller.java | 各种Controller编写 | 编写Controller
| NIIT教务管理系统 | JAVA-10 | 2017-11-14 | 1.Controller业务逻辑实现 2.注解映射到Mapper文件 | 70% | Controller.java | 各种Controller编写 | 编写Controller
| NIIT教务管理系统 | JAVA-10 | 2017-11-17 | 1.Controller业务逻辑实现 2.注解映射到Mapper文件 | 100% | Controller.java | 完成业务层基本的编写 | 初始化测试
| NIIT教务管理系统 | JAVA-10 | 2017-11-18 | 1.根据产品规范制定测试计划 2.调试项目错误 | 40% | 相关技术学习笔记.doc 测试计划.doc | 缓慢调整优化 | 参考github测试例子，制定自己的测试计划
| NIIT教务管理系统 | JAVA-10 | 2017-11-19 | 1.根据产品规范制定测试计划 2.调试项目错误 | 85% | 相关技术学习笔记.doc 测试计划.doc | 缓慢调整优化 | 参考github测试例子，制定自己的测试计划
| NIIT教务管理系统 | JAVA-10 | 2017-11-20 | 1.基本解决出现的Bug以及错误 2.能够初始化系统界面 | 100% | 相关技术学习笔记.doc 测试计划.doc | 出现界面 初始化运行 | 进一步丰满代码
| NIIT教务管理系统 | JAVA-10 | 2017-11-21 | 1.根据之前单一User业务层代码编写快速开发其他接口以及功能 | 10% | DAO丰满 | 编写其他功能接口，将更多的表数据映射到数据库 | 继续编写DAO
| NIIT教务管理系统 | JAVA-10 | 2017-11-22 | 1.用户登录注册实现 2.管理员菜单 学生菜单 老师菜单 | 20% | DAO丰满 | 编写其他功能接口，将更多的表数据映射到数据库 | 继续编写DAO
| NIIT教务管理系统 | JAVA-10 | 2017-11-23 | 1.用户管理、权限管理、系统参数、系统公告等子功能 | 30% | DAO丰满 | 编写其他功能接口，将更多的表数据映射到数据库 | 继续编写DAO
| NIIT教务管理系统 | JAVA-10 | 2017-11-24 | 1.学生注册、学生档案管理 | 40% | DAO丰满 | 编写其他功能接口，将更多的表数据映射到数据库 | 继续编写DAO
| NIIT教务管理系统 | JAVA-10 | 2017-11-26 | 1.考勤打卡、请假管理、请假类型管理 | 45% | DAO丰满 | 编写其他功能接口，将更多的表数据映射到数据库 | 继续编写DAO
| NIIT教务管理系统 | JAVA-10 | 2017-11-27 | 1.专业方向管理、班级信息管理、课程类型管理、课程管理 | 50% | DAO丰满 | 编写其他功能接口，将更多的表数据映射到数据库 | 继续编写DAO
| NIIT教务管理系统 | JAVA-10 | 2017-11-28 | 1.专业方向管理、班级信息管理、课程类型管理、课程管理 | 60% | DAO丰满 | 编写其他功能接口，将更多的表数据映射到数据库 | 继续编写DAO
| NIIT教务管理系统 | JAVA-10 | 2017-11-29 | 1.课程笔记。 | 70% | DAO丰满 | 编写其他功能接口，将更多的表数据映射到数据库 | 继续编写DAO
| NIIT教务管理系统 | JAVA-10 | 2017-11-30 | 1.考勤报表、成绩汇总、成绩查询 | 80% | DAO丰满 | 编写其他功能接口，将更多的表数据映射到数据库 | 继续编写DAO
| NIIT教务管理系统 | JAVA-10 | 2017-12-01 | 1.简历管理 | 90% | DAO丰满 | 编写其他功能接口，将更多的表数据映射到数据库 | 完善所有功能 整合代码
| NIIT教务管理系统 | JAVA-10 | 2017-12-02 | 1.完善业务层所有功能的实现 | 100% | NIITEducationSystem.zip | 基本的后端代码实现 | 修复Bug 以及代码抛出异常
| NIIT教务管理系统 | JAVA-10 | 2017-12-03 | 1.Bug修复 DEBUG所有异常 2.简单JSP页面实现 | 100% | NIITEducationSystem.zip | JSP页面简单功能实现 | 交给其他组员前端开发
| NIIT教务管理系统 | JAVA-10 | 2017-12-05 | 1.JSP页面开发 | 10% | JSP.jsp | JUI+BootStrap画JSP | JSP开发
| NIIT教务管理系统 | JAVA-10 | 2017-12-06 | 1.导航栏、页脚 Jframe式开发 | 20% | JSP.jsp | JUI+BootStrap画JSP | JSP开发
| NIIT教务管理系统 | JAVA-10 | 2017-12-07 | 1.系统总框架JUI维护 | 30% | JSP.jsp | JUI+BootStrap画JSP | JSP开发
| NIIT教务管理系统 | JAVA-10 | 2017-12-08 | 1.老师学生JSP页面开发 | 40% | JSP.jsp | JUI+BootStrap画JSP | JSP开发
| NIIT教务管理系统 | JAVA-10 | 2017-12-09 | 1.考勤、用户管理、简历管理JSP开发 | 70% | JSP.jsp | JUI+BootStrap画JSP | 先准备6级考试以及研究生考试
| NIIT教务管理系统 | JAVA-10 | 2017-12-23 | 1.剩余之前的JSP页面综合补充开发 | 90% | JSP.jsp | JUI+BootStrap画JSP | JSP开发
| NIIT教务管理系统 | JAVA-10 | 2017-12-24 | 1.完善页面细节部分 2.参数绑定 | 100% | JSP.jsp | JUI+BootStrap画JSP | 文件部署
| NIIT教务管理系统 | JAVA-10 | 2017-12-25 | 1.部署软件 | 100% | 部署file | 部署并运行项目 基本可以实现项目需求 | 明天开始写文档
| NIIT教务管理系统 | JAVA-10 | 2017-12-27 | 1.结束用户手册编写 2.编写产品文档 | 75% | 项目文档.doc | 涵盖项目全部信息，非常复杂，占用了很多时间 | 继续完善文档，并且不断的校对
| NIIT教务管理系统 | JAVA-10 | 2017-12-28 | 1.结束相关编写文档 | 100% | 项目文档.doc | 涵盖项目全部信息，非常复杂，占用了很多时间 | 继续完善文档，并且不断的校对
| NIIT教务管理系统 | JAVA-10 | 2017-12-29 | 1.完成文档编写 2.完成部署工作 | 100% | 项目文档.doc | 按计划逐步完成各工作 | 明天忙于集成测试，争取结束测试环节
| NIIT教务管理系统 | JAVA-10 | 2017-12-30 | 1.集成测试完成 | 100% | 测试日志.doc | 测试完毕，无bug | 最后完善优化项目代码
| NIIT教务管理系统 | JAVA-10 | 2017-12-31 | 1.完成项目代码的编写,开发工作完毕 | 100% | 总结，心得.doc | 非常开心项目终于完毕准备交付 | 最后的整理，总结
| NIIT教务管理系统 | JAVA-10 | 2018-01-01 | 1.总结开发经验 | 100% | 总结，心得.doc | 非常开心项目终于完毕准备交付 | 最后的整理，总结
| NIIT教务管理系统 | JAVA-10 | 2018-01-02 | 1.导出项目更新GitHub | 100% | Repository | 更新到GitHub | 数据库确认
| NIIT教务管理系统 | JAVA-10 | 2018-01-03 | 1.完成数据库的最终调试 | 100% | sql/NIITES_db.sql | 数据无异常 通过运行 | 提交项目到老师
| NIIT教务管理系统 | JAVA-10 | 2018-01-05 | 1.修改SpringMVC+Mybatis框架 | 80% | Spring_Mybatis_projectzip | 将SpringMVC和Mybatis框架重新整理 | 完成SpringMVC和Mybatis的框架整合
| NIIT教务管理系统 | JAVA-10 | 2018-01-06 | 1.整合完成SpringMybatis框架 2.Mapper文件逆向工程操作 3.编写Service接口以及Controller 以及DAO | 90% | Spring_Mybatis_projectzip | 将SpringMVC和Mybatis框架重新整理 | 完成了业务层和持久层编写
| NIIT教务管理系统 | JAVA-10 | 2018-01-07 | 1.更新最新lib库支持包 2.完成修改框架所有代码 | 100% | Spring_Mybatis_projectzip | 完成SSM框架修改搭建 | 竣工撒花